PSP 3.2 - Raumplanung, wo passiert was, Plan des Veranstaltungsorts

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 21.04.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Narmathan Nageswaran

**Dauer:**  12 Tage

**Final Termin**: 02.05.2020

Beschreibung

Es soll bestimmt werden, welche Aktivitäten in welchem Raum stattfinden wiord. Dies betrifft Vorbereitung, Catering, Ausstellung (wenn vorhanden) und die Vorstellung.

Ergebnisse

Besprochen mit der Abteilung für Räumlichkeiten Bern-Expo konnten wir alle Aktivitäten einteilen in welchen Räumen sie stattfinden können, was ersichtlich ist in der Offerte / Kostenzusammenstellung.

|  |  |
| --- | --- |
| Räumlichkeiten | Nutzung |
| PLenarsaal | **Tagung** |
| Kongressbüro | **Backoffice** |
| Lounge | **Referenzbüro** |
| Foyer 1 | **Empfang / Ausstellungsmöglichkeit** |
| Foyer 2 Nord & Süd | **Kaffee & Gipfeli** |
| Halle 1.1 | **Lunch** |

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

* Anfrage
* Beschreibung, Bedürfnisse
* Besprechung mit Abteilung Räumlichkeiten
* Offertenanfrage (mündlich)

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Bedürfnisse müssen erfüllt sein
* Informationen schriftlich festzuhalten
* Offerte (beschreibt die einzelnen Einteilungen)

Beteiligte Ressourcen

* Abteilung Räumlichkeiten Bern-Expo (Michelle Studer)
* Team-Mitglieder

Anlagen

* Kostenzusammenstellung Räumlichkeit für 550 Personen
* Kostenzusammenstellung Räumlichkeit für 750 Personen