PSP 3.3 - Ausstattung Tagung

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 02.05.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Narmathan Nageswaran

**Dauer:**  1 Tage

**Final Termin**: 02.05.2020

Beschreibung

Für die Tagung benötigen wir bestimmte Ausstattung wie Beamer, Hilfsmittel für die elektrische Installation, Presenter, Leinwand etc., welche zur Verfügung gestellt werden müssen. Da die Ausstattung sehr verknüpft mit der Räumlichkeit ist wird diese Aufgabe schon teilweise während der Bestimmung der Räumlichkeit erledigt sein.

Ergebnisse

Während der Besprechung mit der Abteilung für Räumlichkeit Bern-Expo konnten wir alle unsere Ausstattungen schon im Voraus einplanen und garantieren. Zur Bestätigung wurde im Team besprochen, ob noch gewisse Ausstattungen fehlen, was aber nicht der Fall war.

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

* Anfrage
* Beschreibung, Bedürfnisse
* Besprechung mit Abteilung Räumlichkeiten Bern-Expo
  + Anfrage auf unsere Bedürfnisse
* Offertenanfrage (mündlich, ist Teil von der Kostenzusammenstellung Räumlichkeiten)

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Alle notwendigen Ausstattungen müssen garantiert sein für die Tagung

Beteiligte Ressourcen

* Abteilung Räumlichkeiten Bern-Expo (Michelle Studer)
* Team-Mitglieder

Anlagen

* Kostenzusammenstellung Räumlichkeit für 550 Personen
* Kostenzusammenstellung Räumlichkeit für 750 Personen