PSP 3.9 - Alternative Saal

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 02.05.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Narmathan Nageswaran

**Dauer:**  12 Tage

**Final Termin**: 13.05.2020

Beschreibung

Sollte aus gewissen Umständen die eigentliche Räumlichkeit nicht nutzbar sein brauchen wir für die Tagung eine Alternative.

Ergebnisse

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

* Anfrage bei Messe Basel für Räumlichkeit mit den gleichen Bedingungen wie bei   
  Bern-Expo
* Vorschläge diskutiert mit Abteilung Räumlichkeit Messe Basel
* Offertenanfrage(mündlich)

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Bedürfnisse wie bei Bern-Expo müssen ähnlich befriedigt sein.
* Preis darf nicht mehr als 10% der Kosten für Bern-Expo übersteigen.

Beteiligte Ressourcen

* Abteilung Räumlichkeit Messe Basel
* Team-Mitglieder

Anlagen

* Offerte Räumlichkeiten Messe Basel