PSP 4.5 - Bauliche Anpassungen vornehmen

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 02.05.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Narmathan Nagewaran

**Dauer:**  8 Tage

**Final Termin**: 10.05.2020

Beschreibung

Es sollen bauliche Anpassungen wie Bühnenaufbau, Cateringmöglichkeiten, Backstage etc. vorgenommen werden, wären die Räumlichkeiten nicht gemäss unseren Bedürfnissen für die Tagung.

Ergebnisse

Bedürfnisse wurden der Bern Expo vorgestellt. Optimal stand ein Raum zur Verfügung, welches unseren Wünschen entspricht und Möglichkeiten wie Bühne, Vorbereitungsraum, Catering und weiteres zur Verfügung hatte. Schlussfolgerung, es benötigt keine bauliche Anpassung für die Tagung.

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

* Anfrage Bern Expo
* Beschreibung der Bedürfnisse (Bern Expo)
* Besprechung (mit Bern Expo)

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Bedürfnisse können eingehalten werde, ansonsten bauliche Anpassungen einplanen
* Auflistung der Möglichkeiten in der Offerte (als Bestätigung)

Beteiligte Ressourcen

* Abteilung Räumlichkeiten Bern-Expo (Michelle Studer)
* Team-Mitglieder

Anlagen

* Kostenzusammenstellung Räumlichkeit für 550 Personen
* Kostenzusammenstellung Räumlichkeit für 750 Personen