PSP 3.5 - Budget

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 28.04.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Terry Ly

**Dauer:**  12 Tage

**Final Termin**: 09.05.2020

Beschreibung

Das Budget sollte eingehalten werden und dadurch müssen die Kosten erfasst werden. Gegebenenfalls sind Gegenmassnahmen einzuleiten.

Ergebnisse

Der Budgetplan wurde im gleichen Excel-File erstellt, damit die Kostenschätzung am Schluss mit den Ist-Kosten verglichen werden können.

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

Die Kosten für Räumlichkeiten + Lohnkosten konnten wir aus der Offerte Kostenzusammenstellung\_Nachhaltigkeitstagung\_V1.2\_Lunch 750 PAX entnommen werden und die Kosten für die Verpflegung aus der Offerte von Fachhochschule Nordwestschweiz V\_01 Halle. Die Kosten konnten enorm gesenkt werden, da das Catering mit dem Kongresszentrum im Zusammenhang stand. Die restlichen Kosten nahmen wir aus dem Internet.

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Kostenschätzung
* Offerten
* Alternativen
* Internetrecherche

Beteiligte Ressourcen

* Team

Anlagen

* Budgetplan\_Kostenschätzung.xslx