PSP 3.7.1 - Projektcontrolling

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 02.05.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Terry Ly

**Dauer:**  1 Tage

**Final Termin**: 02.05.2020

Beschreibung

Das Projektcontrolling wird jede Woche durchgeführt, um die Aufgaben zu überprüfen und um Verspätung zu vermeiden und frühzeitig zu erkennen. Deshalb ist entscheidend, dass die Teammitglieder jede Woche kommunizieren, um eine qualitative Arbeit abzuliefern.

Ergebnisse

Das Projektcontrolling wird jede Woche durchgeführt und während dem Meeting Notizen gemacht.

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

Beim wöchentlichen Meeting wurden alle Punkte wieder abgearbeitet. Alle Aufgaben konnten zeitgerecht erledigt werden. Die Offerte erhielten wir am 1.5.2020 zurück, dadurch konnte Narmathan die Raumplanung und die Ausstattung für die Tagung noch bearbeiten. Zudem wurde beschlossen, dass der Stand zum Zwischenbericht erst am Montag dem 4.5.2020 abgeschickt wird und nicht schon am Samstag.

.

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Gute Kommunikation
* Selbstdisziplin
* Pünktlichkeit
* Projektziele kennen

Beteiligte Ressourcen

* Team

Anlagen

* -