PSP 2.2 - Kostenschätzung

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 15.04.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Terry Ly

**Dauer:**  5 Tage

**Final Termin**: 20.04.2020

Beschreibung

Die Kostenschätzung muss früh erfolgen, zum schauen ob das Projekt durchführbar ist. Es muss zudem bestimmt werden wie viel das Projekt kostet.

Ergebnisse

Die Kostenschätzung wurde Anhand eines Excel- File erstellt.

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

Das Budget war vorgängig schon definiert und auch die Einnahmen durch die Sponsoren. Für das Erstellen der Kostenschätzung fanden wir im Internet auf der Website: <https://bernexpo.ch/Portaldata/22/Resources/dokumente/dokumentationen/Preisliste_BERNEXPO_CONGRESS_2017_D.pdf> eine Preisliste für die Kosten von BERNEXPO aus 2017. Wir entschieden uns den Plenarsaal zu mieten, da 750 Menschen Platz haben. Für das Catering fanden wir ein Online Catering Angebot: <https://docplayer.org/15223776-Catering-angebot-seven-gastro-group-cp-892-ch-6612-ascona-fblugano-seven-ch-www-seven-ch-t-41-0-91-780-77-77-f-41-0-91-780-77-75.html>, aus der wir alle Verpflegung Kosten schätzten. Die restlichen Daten fanden wir auch im Internet. Nachdem der Budgetplan erstellt worden wurde, wurde die Kostenschätzung noch mit den Ist-Kosten verglichen.

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Internetrecherche
* Sinnvolle Webseiten
* Kostenstellen

Beteiligte Ressourcen

* Team

Anlagen

* Budgetplan\_Kostenschätzung.xslx