PSP 4.4 - Ärztlicher Notdienst & Katastrophenschutz einrichten

**Version:**  1.1.1

**Datum:** 02.05.2020

**Status:** Durchgeführt

**Verantwortlicher:** Narmathan Nageswaran

**Dauer:**  9 Tage

**Final Termin**: 10.05.2020

Beschreibung

Zur Sicherheit der Tagung müssen wir für Notfälle vorbereitet sein. Deswegen melden wir unsere Veranstaltung beim Kantonsarztamt an, sodass sie vorbereitet sind sollte etwas Unglückliches geschehen.

Ergebnisse

Wir haben unsere Veranstaltung beim Amt angemeldet anhand eines Briefes und erhoffen auf eine Rückmeldung. Möglicherweise werden sie uns einen Sanitäter während der Veranstaltung zur Verfügung stellen.

Aktivitäten und Leistungsbeschreibung

* Informationen gesammelt für Sanitätsdienst und grundsätzliche Richtlinien für Veranstaltungen
* Brief geschrieben an Kantonsarztamt

Voraussetzung und Abhängigkeiten / Schnittstellen

* Kantonsarztamt muss informiert über den Anlass sein

Beteiligte Ressourcen

* Team-Mitglieder

Anlagen

* Brief “Ärztlicher Notdienst“