## Projektzeitachse
Meilensteinplan
Projektmeilensteine
PSP | Datum | Meilenstein | Zugewiesen an | Spalte1 | Basislinie
1.1 | 2020-04-06 | Projektstart | Leonard | 5 | 0
1.2 | 2020-04-14 | 1.Kick-Off Meeting | Team | -5 | 0
1.8 | 2020-04-14 | Check 1: Projektstart | Hussein | 5 | 0
2 | 2020-04-15 | Start Planung & Projektdefinition | Individuell | -5 | 0
3 | 2020-04-21 | Start Projektkonzept | Individuell | 5 | 0
2.7 | 2020-04-28 | Ende Planung & Projektdefinition | Hussein | -5 | 0
3.7 | 2020-05-02 | Stand Zwischenbericht | Hussein | 5 | 0
4 | 2020-05-02 | Start Vorbereiteung Tagung | Roshin, Leonard, Narmathan | -5 | 0
4.6 | 2020-05-10 | Ende Vorbereitung Tagung | Hussein | 5 | 0
5 | 2020-05-10 | Start Projektabschlussphase | Terry, Hussein, Leonard | -5 | 0
5.4 | 2020-05-17 | Projektende | Leonard | 5 | 0
https://www.tagungsplaner.de/erfolgreiche-veranstaltungsorganisation/