## Tagungsbudget
Geschäftsbudget
Aktueller Budgetstand zur Kostenschätzung:
91159.7
GESAMT | BUDGET (CHF) |  | ISTKOSTEN (CHF) |  |  | DIFFERENZ (CHF)
Einnahmen insgesamt | 480000 |  | 480000 |  |  | 0
Ausgaben insgesamt | [5 empty] | 0
EINNAHMEN | BUDGET (CHF) |  | ISTKOSTEN (CHF) |  |  | DIFFERENZ (CHF)
GESCHÄFTSEINNAHMEN
Budget | 300000 |  | 300000 |  |  | 0
Sponsoring | 180000 |  | 180000 |  |  | 0
SUMME | 480000 |  | 480000 |  |  | 0
AUSGABEN | BUDGET (CHF) |  | ISTKOSTEN (CHF) |  |  | DIFFERENZ (CHF)
GESCHÄFTSAUSGABEN
Räumlichkeiten + Lohnkosten+Konferenztechnik+Mietmobiliar | 76448.7 |  | 57514 |  |  | 18934.7
Verpflegung | 206400 |  | 134175 |  |  | 72225
Professoren | 135000 |  | 135000 |  |  | 0
Unterkunft | 4050 |  | 4050 |  |  | 0
Werbung | 20000 |  | 20000 |  |  | 0
SUMME | 441898.7 |  | 350739 |  |  | 91159.7
Räumlichkeiten + Lohnkosten
Halle1.1 :Lunch
1 Miete |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Aufbau/ Durchführung/ Abbau |  | 2630 | Quadratmeter | 1 | 3 | 7890
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 7890
2 Personalkosten |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Projektleitung |  | 9 | Stunde | 140 | 1 | 1260
Haupt- und Nachreinigung(Pikettreinigung inkl.im Kongress) |  | 4 | Stunde | 59 | 3 | 708
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 1968
3 Mobiliar |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Stehtisch:Catering(inkl. Transportkosten |  | 190 | Stück | 40 | 1 | 7600
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 7600
4 Elektrische Installation |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Steckdose Typ EURO CEE 16 A, 400 V bis 11 kW:Catering |  | 2 | Stück | 361 | 1 | 722
Elektroverteilkasten EURO CEE 16 A: Catering |  | 2 | Stück | 159 | 1 | 318
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 1040
5 Nebenkosten |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Versicherungsanteil gemäss Vertrag |  | 1 | Stück | 300 | 1 | 300
Stromkonsum gemäss Zählerablesung |  | 1 | Stück | Annahme | 1 | 2500
Wasserverbrauch gemäss Zählerablesung |  | 1 | Stück | Annahme | 1 | 100
Hallenheizung/ Kühlung, nach Witterung gemäss Zählerablesung |  | 1 | Stück | Annahme | 1 | 1500
Kehrihtentsorgung mit Presscontainer |  | 1 | Stück | 595 | 1 | 595
Verbrauchsmaterial Reinigung |  | 1 | Stück | Annahme | 1 | 200
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 5195
Total Halle 1.1 |  |  | CHF |  |  | 23693
Plenarsaal: Tagung
1 Miete |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Aufbau/ Durchführung/ Abbau |  | 3 | Tag | 5940 | 1 | 5940
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 5940
2 Personalkosten (nach Aufwand) |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Personal AV Technik |  | 9 | Stunde | 98 | 3 | inkl.
Personal AV Technik |  | 9 | Stunde | 98 | 2 | 1764
Personal AV Technik (SA+25%) |  | 9 | Stunde | 122 | 1 | 1098
Grundreiningung |  | 25 | Stunde | 59 | 3 | inkl.
Pikettreiningung |  | 6 | Stunde | 59 | 3 | 1062
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 3924
3 Mobiliar |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Bühne 10m x 4m x 60cm inkl.Umrandung und Treppe |  | 1 | Stück | 396 | 1 | inkl.
Kongressstuhl, schwarz gepolstert |  | 750 | Stück | inkl. | 1 | inkl.
Rednerstuhl |  | 1 | Stück | 150 | 1 | inkl.
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 0
4 Audio-& Videotechnik |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Regie |  | 1 | Stück | inkl. | 2.5 | inkl.
Beschallungsanlage (Sprache) |  | 1 | Stück | inkl. | 2.5 | inkl.
Bühnenbeleuchtung (weiss) |  | 1 | Stück | inkl. | 2.5 | inkl.
Presenter |  | 1 | Stück | inkl. | 2.5 | inkl.
Leinwand (600cm x 375cm) |  | 1 | Stück | inkl. | 2.5 | inkl.
Projektor (WUXGA-DLP 12'000 Ansilumen) |  | 1 | Stück | 1000 | 2.5 | 2500
Leinwand (500cm x 313cm) |  | 2 | Stück | inkl. | 2.5 | inkl.
Projektor für Dreifachprojektion (Wuxga-DLP 8'000 Ansilumen) |  | 2 | Stück | 700 | 2.5 | 3500
Notebook für Dreifachprojektion |  | 3 | Stück | 200 | 2.5 | 1500
Synchronschaltung |  | 1 | Stück | 250 | 2.5 | 625
Referentenvorschauscreen 24 Zoll |  | 1 | Stück | 60 | 2.5 | 150
Headset: Moderation & Referenten |  | 3 | Stück | 160 | 2.5 | 1200
Handmikrofon: Q&A |  | 2 | Stück | 160 | 2.5 | 800
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 10275
Total Plenarsall |  |  | CHF |  |  | 32019
Kongressbüro & Lounge: Backoffice
1 Miete |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Durchführung: Blocktisch für 15 Personen & Lounge-Möbilierung |  | 3 | Tag | 520 | 1 | inkl.
Total Kongressbüro & Lounge |  |  | CHF |  |  | 0
Foyer 1: Empfang
1 Miete |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Aufbau/ Durchführung/ Abbau |  | 3 | Tag | inkl. | 1 | inkl.
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 0
2 Personalkosten (nach Aufwand) |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Personal Empfang |  | 9 | Stunde | 51 | 2 | inkl.
Personal Empfang (Sa+25%) |  | 9 | Stunde | 63 | 1 | inkl.
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 0
3 Mobiliar |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
USM-Theke |  | 4 | Stück | 70 | 1 | inkl.
Garderobenständer |  | 6 | Stück | 43 | 1 | inkl.
Garderobenständer (zusätzlich l Standort für Garderobe noch offen) |  | 14 | Stück | 43 | 1 | 602
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 602
Total Foyer 1 |  |  | CHF |  |  | 602
Foyer 2 Nord & Süd: Catering
1 Miete |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Aufbau/ Durchführung/ Abbau |  | 3 | Tag | 1200 | 1 | inkl.
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 0
2 Mobiliar |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) | Faktor | Total
Stehtheke |  | 19 | Stück | 40 | 1 | inkl.
Stehtische |  | 30 | Stück | 40 | 1 | 1200
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 1200
Total Foyer 1 |  |  | CHF |  |  | 1200
Kostenzusammenstellung
|  |  | Einheit |  |  | Total
Halle 1.1 |  |  | CHF |  |  | 23693
Plenarsaal |  |  | CHF |  |  | 32019
Kongressbüro & Lounge |  |  | CHF |  |  | 0
Foyer 1 |  |  | CHF |  |  | 602
Foyer 2 Nord & Süd |  |  | CHF |  |  | 1200
Gesamtkosten EXKL.MWST.* |  |  | CHF |  |  | 57514
*Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und gelten für das Jahr 2020.
Catering: Im Kongresszentrum ist exklusiv das Rest. Henris zuständig. Ansonsten kommt eine Umsatzabgabe von 13% in den Hallen zum Zuge.
Verpflegung
Znüni |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) |  | Total
Kaffee / Espresso / Tee |  | 450 | Stück | 3.8 |  | 1710
Gipfeli (Ø Gipfeli & Butterbrioche) |  | 550 | Stück | 2.5 |  | 1375
Getränk (Ø4dl/pro pers.) |  | 400 | Stück | 7.5 |  | 3000
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 6085
Lunch |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) |  | Total
Menu |  | 750 | Stück | 45 |  | 33750
Getränk |  | 500 | Stück | 7.5 |  | 3750
Kaffe / Espresso / Tee |  | 300 | Stück | 3.8 |  | 1140
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 38640
Kostenzusammenstellung |  |  | Einheit |  |  | Total
Znüni | [5 empty] | 6085
Lunch | [5 empty] | 38640
Total |  |  | CHF |  |  | 44725
Tage
Gesamkosten** |  |  | CHF | 3 |  | 134175
**Im Kongresszentrum werden keine Mitarbeiterkosten und Materialkosten verrechnet
Professoren
Training |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) |  | Total
Redner |  | 15 | Personen | 9000 |  | 135000
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 135000
Gesamkosten |  |  | CHF |  |  | 135000
Unterkunft
Unterbringung |  | Anzahl | Einheit | Kosten für 2 Nächte(CHF) |  | Total
Redner |  | 15 | Personen | 270 |  | 4050
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 4050
Gesamkosten |  |  | CHF |  |  | 4050
Werbung
Online |  | Anzahl | Einheit | Kosten(CHF) |  | Total
Flyer, Online Zeitung, Bernexpo Website, Soziale Medien |  |  | CHF |  |  | 20000
Zwischentotal |  |  | CHF |  |  | 20000
Gesamkosten |  |  | CHF |  |  | 20000

## Kostenschätzung
Kostenschätzung
Kostenschätzung:
441898.7
GESAMT | BUDGET (CHF) |  | ISTKOSTEN (CHF) |  |  | DIFFERENZ (CHF)
Einnahmen insgesamt | 480000 |  | 480000 |  |  | 0
Ausgaben insgesamt | [5 empty] | 0
EINNAHMEN | BUDGET (CHF) |  | ISTKOSTEN (CHF) |  |  | DIFFERENZ (CHF)
GESCHÄFTSEINNAHMEN
Budget | 300000 |  | 300000 |  |  | 0
Sponsoring | 180000 |  | 180000 |  |  | 0
SUMME | 480000 |  | 480000 |  |  | 0
AUSGABEN | BUDGET (CHF) |  | ISTKOSTEN (CHF) |  |  | DIFFERENZ (CHF)
GESCHÄFTSAUSGABEN
Räumlichkeiten + Lohnkosten+Konferenztechnik+Mietmobiliar+Sonstige Kosten | 76448.7 |  | 57514 |  |  | 18934.7
Verpflegung | 206400 |  | 134175 |  |  | 72225
Professoren | 135000 |  | 135000 |  |  | 0
Unterkunft | 4050 |  | 4050 |  |  | 0
Werbung | 20000 |  | 20000 |  |  | 0
SUMME | 441898.7 |  | 350739 |  |  | 91159.7
|  | Anzahl |  | Kosten pro Stück (CHF) |  | Gesamtkosten (CHF)
|  | Geschätzt | Tatsächlich | Geschätzt | Tatsächlich | Geschätzt | Tatsächlich
Räumlichkeiten+Lohnkosten
Plenarsaal Miete |  | 1 | 1 | 27900 | 5940 | 27900 | 5940
Projektleiter |  | 16 | 9 | 130 | 140 | 2080 | 1260
Reinigungspersonal |  | 190 | 105 (75 inkl.) | 69.75 | 59 | 13252.5 | 1770
Techniker/Operator |  | 24 | 27 | 106.3333 | 106.33 | 2552 | 2862
Technischer Dienst |  | 48 | inkl. | 95.3333 | inkl. | 4576 | inkl.
Garderobendienst |  | 48 | inkl. | 55 | inkl. | 2640 | inkl.
Konferenztechnik
Barco Projektor RLM(WUXGA-DLP 12'000 Ansilumen) |  | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Barco Projektor RLM(WUXGA-DLP 8'000 Ansilumen) |  | 1 | 2 | 1750 | 1750 | 1750 | 3500
zusätzliche Leinwand |  | 1 | 3 | 275 | inkl. | 275 | inkl.
Kontrollmonitor 24'' |  | 2 | inkl. | 150 | inkl. | 300 | inkl.
Notebook |  | 2 | 3 | 500 | 500 | 1000 | 1500
Powerpoint-Funk-Presenter |  | 2 | inkl. | 50 | inkl. | 100 | inkl.
drahtloses Mikrofon |  | 2 | 2 | 400 | 400 | 800 | 800
Mietmobiliar
100 Kongresstische und 800 Kongressstühle |  | 800 | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl.
Stehtische |  | 10 | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl.
zusätzlicher Stehtische |  | 250 | 190 | 30 | 40 | 7500 | 7600
Bistrotisch |  | 100 | 49 (19 inkl.) | 20 | 40 | 2000 | 1200
Alustuhl |  | 400 | inkl. | 12.5 | inkl. | 5000 | inkl.
Sonstige Kosten
Strom |  | 1500kWh | Annahme | 0.202 | Annahme | 300 | 2500
Wasser (30 Liter pro Person) |  | 72000l | Annahme | 1.85 Pro 1000Liter | Annahme | 133.2 | 100
Versicherung |  | 1 | 1 | 660 | 300 | 660 | 300
Kehrichtentsorgung |  | 700 Liter | Annahme | 470 CHF bis 770l | Annahme | 470 | 595
Versicherung |  | 1 | 1 | 660 | 300 | 660 | 300
Verpflegung
Kaffe/Tee Znüni |  | 1500 | 1500 | 5 | 3.8 | 7500 | 5700
Gipfeli Znüni |  | 1650 | 1650 | 3 | 2.5 | 4950 | 4125
Getränk Znüni |  | 1650 | 1650 | 9 | 7.5 | 14850 | 12375
Menü Lunch |  | 2250 | 2250 | 55 | 45 | 123750 | 101250
Kaffe/Tee Lunch |  | 900 | 900 | 5 | 3.8 | 4500 | 3420
Getränk Lunch |  | 1500 | 1500 | 9 | 7.5 | 13500 | 11250
Mitarbeiterkosten |  | 360 | inkl. | 45 | inkl. | 16200 | inkl.
Weisse Stoffservietten |  | 2250 | inkl. | 2 | inkl. | 4500 | inkl.
Gedeck |  | 2250 | inkl. | 1.9 | inkl. | 4275 | inkl.
Wasserglas |  | 2250 | inkl. | 0.8 | inkl. | 1800 | inkl.
Gedeck Kaffee/Tee |  | 2250 | inkl. | 1.7 | inkl. | 3825 | inkl.
Entsorgung |  | 2250 | inkl. | 3 | inkl. | 6750 | inkl.
Professoren
Redner |  | 15 | 15 | 9000 | 9000 | 135000 | 135000
Unterkunft
Redner |  | 15 | 15 | 270 | 270 | 4050 | 4050
Werbung
Flyer, Online Zeitung, Bernexpo Website, Soziale Medien |  | Annahme | Annahme | 20000 | 20000 | 20000 | 20000