## Projektzeitachse
Meilensteinplan
[10 empty] | Projektstart: | 2020-04-06
[10 empty] | Projektende: | 2020-05-19
Projektmeilensteine
PSP | Datum | Meilenstein | Zugewiesen an | Spalte1 | Basislinie | Status |  | nicht gestartet | ÓÓÓ
1.1 | 2020-04-06 | Projektstart | Leonard | 5 | 0 | ¢¢¢ |  | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
1.6 | 2020-04-14 | 1.Kick-Off Meeting | Team | -5 | 0 | ¢¢¢ |  | erledigt | ¢¢¢
1.9 | 2020-04-14 | Projektinitialisierung | Hussein | 5 | 0 | ¢¢¢
2 | 2020-04-15 | Start Planung & Projektdefinition | Individuell | -5 | 0 | ¢¢¢
3 | 2020-04-21 | Start Projektkonzept | Individuell | 5 | 0 | ¢¢¢
2.6.1 | 2020-04-28 | Ende Planung & Projektdefinition | Hussein | -5 | 0 | ¢¢¢
3.8 | 2020-05-02 | Stand Zwischenbericht | Hussein | 5 | 0 | ¢¢¢
4 | 2020-05-02 | Start Vorbereiteung Tagung | Roshin, Leonard, Narmathan | -5 | 0 | ¢¢¢
4.6.1 | 2020-05-10 | Ende Vorbereitung Tagung | Hussein | 5 | 0 | ¢¢¢
5 | 2020-05-10 | Start Projektabschlussphase | Terry, Hussein, Leonard | -5 | 0 | ¿¿¿
5.6 | 2020-05-19 | Projektende | Leonard | 5 | 0 | ÓÓÓ
https://www.tagungsplaner.de/erfolgreiche-veranstaltungsorganisation/