## Tabelle1
Projektstrukturplan mit Gantt-Diagramm
Projekttitel | Nachhaltigkeitstagung
Projektmanager | Leonard Nava
Startdatum | 2020-04-13 | [6 empty] | Phase 1 | [8 empty] | Phase 2 | [6 empty] | Phase 3 | [10 empty] | Phase 4 | [7 empty] | Phase 5
Datum Heute: | 2020-05-12
PSP-CODE | Aufgabe | Verantwortlicher | Startdatum | Fällig Am | adaptiver Plantermin | Sollfortschritt | Istfortschritt | time axis 2020-04-06 to 2020-05-19
1 | Projektkonzipierung & Initialierung
1.1 | Projectcharta | Leonard Nava | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 100% | 100%
1.1.1 | Revision der Projektcharta | Leonard Nava | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100% | 100%
1.2 | 1.Kick-Off Meeting | Team | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100% | 100%
1.2.1 | Mindmap | Hussein | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100% | 100%
1.3 | Recherchen | Individuell | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 100% | 100%
1.4 | Stakeholder | Hussein | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.5 | Projektstrukturplan erstellen | Terry | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.5.1 | Meilensteinplan | Terry | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 100% | 100%
1.6 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.6.1 | Projektcontrolling | Terry | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.7 | Prognose | Roshin | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.8 | Richtlinien | Leonard Nava | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.8.1 | Datum für Tagung | Narmathan | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.9 | Projektinitialisierung | Hussein | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
2 | Projektdefinition & Planung
2.1 | Bestimmung von Umfang & Zielen | Narmathan | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 100% | 100%
2.2 | Kostenschätzung | Terry | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 100% | 100%
2.3 | Kommunikationsplanung | Leonard Nava | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 100% | 100%
2.4 | Risikomanagement | Hussein | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 100% | 100%
2.4.1 | Machtbarkeitsprüfung | Hussein | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 100% | 100%
2.5 | Angebot für Räumlichkeiten erstellen | Narmathan | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 2020-04-21 | 100% | 100%
2.6 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 100% | 100%
2.6.1 | Projektcontrolling | Terry | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 100% | 100%
3 | Projektkonzept
3.1 | Tagungskonzept | Leonard Nava | 2020-04-21 | 2020-05-02 | 2020-05-01 | 100% | 100%
3.1.1 | Marketing und Werbemassnahmen planen | Leonard Nava | 2020-04-21 | 2020-05-02 | 2020-04-30 | 100% | 100%
3.1.2 | Rahmenprogramm | Roshin | 2020-04-21 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 100% | 100%
3.2 | Raumplanung, wo passiert was, Plan des Veranstaltungsorts | Narmathan | 2020-04-21 | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100% | 100%
3.3 | Ausstattung Tagung | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100% | 100%
3.4 | Sponsoring | Roshin | 2020-04-21 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 100% | 100%
3.5 | Budget | Terry | 2020-04-28 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 100% | 100%
3.6 | Ressourcenplan | Narmathan | 2020-04-28 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 100% | 100%
3.7 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100% | 100%
3.7.1 | Projektcontrolling | Terry | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100% | 100%
3.8 | Stand Zwischenbericht | Hussein | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020-05-04 | 100% | 100%
3.9 | Alternative Saal | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 90.91% | 90.91%
4 | Vorbereitung Tagung
4.1 | Tagungsrogramm | Roshin | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
4.2 | Marketing | Leonard Nava | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
4.2.2 | Verbreitung des Programms | Leonard Nava | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
4.3 | Catering | Roshin | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
4.4 | Arzlicher Notdienst & Katastrophenschutz einrichten | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
4.5 | Bauliche Anpassungen vornehmen | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
4.6 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
4.6.1 | Projektcontrolling | Terry | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100% | 100%
5 | Projektabschlussphase
5.1 | Vorgangsliste | Terry | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 66.67% | 66.67%
5.2 | Public Relations | Leonard Nava | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 66.67% | 66.67%
5.3 | Dank Teilnehmer/Referenten | Hussein | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 66.67% | 66.67%
5.4 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0% | 0%
5.4.1 | Projektcontrolling | Terry | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0% | 0%
5.5 | Feedback zur Überarbeitung | Leonard Nava | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 0% | 0%
5.6 | Feinschliff | Team | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0% | 0%
5.7 | Projektabschluss | Leonard Nava | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0% | 0%