## Projektstrukturplan
Projektstrukturplan mit Gantt-Diagramm
Projekttitel | Nachhaltigkeitstagung
Projektmanager | Leonard Nava
Startdatum | 2020-04-13 | [6 empty] | Phase 1 | [8 empty] | Phase 2
Datum Heute: | 2020-04-26
PSP-CODE | Aufgabe | Verantwortlicher | Startdatum | Fällig Am | adaptiver Plantermin | Sollfortschritt | Istfortschritt | time axis 2020-04-06 to 2020-05-17
1 | Projektkonzipierung & Initialierung
1.1 | Projectcharta | Leonard Nava | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 100% | 100%
1.1.1 | Revision der Projektcharta | Leonard Nava | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100% | 100%
1.2 | 1.Kick-Off Meeting | Team | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100% | 100%
1.3 | Recherchen | Individuell | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 100% | 100%
1.4 | Stakeholder | Hussein | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.5 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.6 | Prognose | Terry | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.7 | Richtlinien | Leonard Nava | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.7.1 | Datum für Tagung | Narmathan | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.8 | Projektinitialisierung | Hussein | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100% | 100%
1.9 | Meilensteinplan | Terry | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 100% | 100%
2 | Projektdefinition & Planung
2.1 | Bestimmung von Umfang & Zielen | Narmathan | 2020-04-15 | 2020-04-21 |  | 100% | 100%
2.2 | Kostenschätzung | Roshin/Terry | 2020-04-15 | 2020-04-20 |  | 100% | 100%
2.3 | Kommunikationsplanung | Leonard Nava | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 100% | 100%
2.4 | Risikomanagement | Hussein | 2020-04-15 | 2020-04-21 |  | 100% | 100% | bar: 2020-04-19 to 2020-04-21
2.4.1 | Machtbarkeitsprüfung | Hussein | 2020-04-15 | 2020-04-21 |  | 100% | 100% | bar: 2020-04-21
2.5 | Angebot für Räumlichkeiten erstellen | Narmathan | 2020-04-15 | 2020-04-28 |  | 84.62% | 100%
2.6 | Genehmigung einholen und Rechte klären | Terry |  |  |  | 100% | 100%
2.7 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 100% | 100%
3 | Projektkonzept
3.1 | Tagungskonzept | Leonard Nava | 2020-04-21 | 2020-05-02 |  | 45.45% | 100%
3.1.1 | Marketing und Werbemassnahmen planen und starten | Leonard Nava | 2020-04-21 | 2020-05-02 |  | 45.45% | 100%
3.1.2 | Rahmenprogramm | Roshin | 2020-04-21 | 2020-05-02 |  | 45.45% | 100%
3.2 | Raumplanung, wo passiert was, Plan des Veranstaltungsorts | Narmathan | 2020-04-21 | 2020-05-02 |  | 45.45% | 100%
3.3 | Sponsoring | Roshin | 2020-04-21 | 2020-05-02 |  | 45.45% | 100%
3.4 | Budget | Roshin/Terry | 2020-04-28 | 2020-05-02 |  | 0% | 0%
3.5 | Ressourcenplan | Roshin/Terry | 2020-04-28 | 2020-05-02 |  | 0% | 0%
3.6 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 0% | 0%
3.7 | Stand Zwischenbericht | Hussein | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 0% | 0%
4 | Vorbereitung Tagung
4.1 | Ausstattung Tagung | Roshin | 2020-05-02 |  |  | 0% | 0%
4.2 | Tagungsrogramm | Roshin | 2020-05-02 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
4.3 | Marketing | Leonard Nava | 2020-05-02 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
4.3.1 | Public Relations | Leonard Nava | 2020-05-02 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
4.3.2 | Verbreitung des Programms | Leonard Nava | 2020-05-02 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
4.4 | Catering | Roshin | 2020-05-02 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
4.5 | Arzlicher Notdienst & Katastrophenschutz einrichten | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
4.6 | Bauliche Anpassungen vornehmen | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
4.7 | Wöchentliches Meeting | Team | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 0% | 0%
5 | Projektabschlussphase |  |  |  |  | 100% | 100%
5.1 | Vorgangsliste | Terry | 2020-05-10 | 2020-05-13 |  | 0% | 0%
5.2 | Public Relations | Leonard Nava | 2020-05-10 | 2020-05-13 |  | 0% | 0%
5.3 | Dank Teilnehmer/Referenten | Hussein | 2020-05-10 | 2020-05-12 |  | 0% | 0%
5.4 | Projektabschluss | Leonard Nava | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 0% | 0%
| https://www.youtube.com/watch?v=zCrgk8p2e8M&list=RDCMUCvl2xDrR2HshoeyjUs9pKTw&index=8 |  |  |  |  | Vorgangsliste???
|  | Prognose |  | http://projektmanagement-definitionen.de/glossar/prognose/