## Tabelle1
Vorgangsliste
| Nr. | PSP-CODE | Aufgabe | Dauer | Vorgeschaltete Vorgänge | Nachgeschaltete Vorgänge | Verantwortlicher | Startdatum | Fällig Am | Fertigstellungsgrad
| 1 | 1 | Projektkonzipierung & Initialierung
| 2 | 1.1 | Projectcharta | 1 Tag |  | 3,4 | Leonard Nava | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 100%
| 3 | 1.1.1 | Revision der Projektcharta | 1 Tag | 2 | 4 | Leonard Nava | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100%
| 4 | 1.2 | 1.Kick-Off Meeting | 1 Tag | 2,3 | 5,6,7 | Team | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100%
| 5 | 1.2.1 | Mindmap | 1 Tag | 4 | 8 | Hussein | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 100%
| 6 | 1.3 | Recherchen | 4 Tage | 4 | - | Individuell | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 100%
| 7 | 1.4 | Stakeholder | 5 Tage | 4 | 19 | Hussein | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 100%
| 8 | 1.5 | Projektstrukturplan erstellen | 5 Tage | 5 | 9 | Terry | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 100%
| 9 | 1.5.1 | Meilensteinplan | 3 Tage | 8 | 10 | Terry | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 100%
| 10 | 1.6 | Wöchentliches Meeting | 1 Tag | 9 | 11 | Team | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100%
| 11 | 1.6.1 | Projektcontrolling | 1 Tag | 10 | - | Terry | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100%
| 12 | 1.7 | Prognose | 1 Tag | 4 | - | Roshin | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100%
| 13 | 1.8 | Richtlinien | 1 Tag | 4 | 14,17,18 | Leonard Nava | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100%
| 14 | 1.8.1 | Datum für Tagung | 1 Tag | 13 | 20 | Narmathan | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100%
| 15 | 1.9 | Projektinitialisierung | 1 Tag | 4 | - | Hussein | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 100%
| 16 | 2 | Projektdefinition & Planung
| 17 | 2.1 | Bestimmung von Umfang & Zielen | 6 Tage | 13 | - | Narmathan | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 100%
| 18 | 2.2 | Kostenschätzung | 4 Tage | 13 | 22,32 | Terry | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 100%
| 19 | 2.3 | Kommunikationsplanung | 4 Tage | 7 | - | Leonard Nava | 2020-04-15 | 2020-04-19 | 100%
| 20 | 2.4 | Risikomanagement | 6 Tage | 14 | 21 | Hussein | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 100%
| 21 | 2.4.1 | Machtbarkeitsprüfung | 6 Tage | 20 | 22,23,24 | Hussein | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 100%
| 22 | 2.5 | Angebot für Räumlichkeiten erstellen | 13 Tage | 18 | 32 | Narmathan | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 100%
| 23 | 2.6 | Wöchentliches Meeting | 1 Tag | 22 | 24 | Team | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 100%
| 24 | 2.6.1 | Projektcontrolling | 1 Tag | 23 | - | Terry | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 100%
| 25 | 3 | Projektkonzept
| 26 | 3.1 | Tagungskonzept | 11 Tage | 13 | 27,28 | Leonard Nava | 2020-04-21 | 2020-05-02 | 100%
| 27 | 3.1.1 | Marketing und Werbemassnahmen planen | 11 Tage | 26 | 32 | Leonard Nava | 2020-04-21 | 2020-05-02 | 100%
| 28 | 3.1.2 | Rahmenprogramm | 18 Tage | 26 | 29 | Roshin | 2020-04-21 | 2020-05-09 | 100%
| 29 | 3.2 | Raumplanung, wo passiert was, Plan des Veranstaltungsorts | 11 Tage | 28 | 30 | Narmathan | 2020-04-21 | 2020-05-02 | 100%
| 30 | 3.3 | Ausstattung Tagung | 1 Tag | 29 | 32 | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100%
| 31 | 3.4 | Sponsoring | 18 Tage | 13 | 32,39 | Roshin | 2020-04-21 | 2020-05-09 | 100%
| 32 | 3.5 | Budget | 11 Tage | 18,22,27,30,31 | 33,37,40,41,42 | Terry | 2020-04-28 | 2020-05-09 | 100%
| 33 | 3.6 | Ressourcenplan | 11 Tage | 32 | - | Narmathan | 2020-04-28 | 2020-05-09 | 100%
| 34 | 3.7 | Wöchentliches Meeting | 1 Tag | 33 | 35 | Team | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100%
| 35 | 3.7.1 | Projektcontrolling | 1 Tag | 34 | 36 | Terry | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100%
| 36 | 3.8 | Stand Zwischenbericht | 1 Tag | 35 | - | Hussein | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 100%
| 37 | 3.9 | Alternative Saal | 11 Tage | 32 | - | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-13 | 100%
| 38 | 4 | Vorbereitung Tagung
| 39 | 4.1 | Tagungsrogramm | 8 Tage | 31 | - | Roshin | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 100%
| 40 | 4.2 | Marketing | 8 Tage | 32 | 41 | Leonard Nava | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 100%
| 41 | 4.2.2 | Verbreitung des Programms | 8 Tage | 32 | 42 | Leonard Nava | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 100%
| 42 | 4.3 | Catering | 8 Tage | 32,41 | - | Roshin | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 100%
| 43 | 4.4 | Arzlicher Notdienst & Katastrophenschutz einrichten | 8 Tage | 41 | 44 | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 100%
| 44 | 4.5 | Bauliche Anpassungen vornehmen | 8 Tage | 43 | - | Narmathan | 2020-05-02 | 2020-05-10 | 100%
| 45 | 4.6 | Wöchentliches Meeting | 1 Tag | 44 | 46 | Team | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100%
| 46 | 4.6.1 | Projektcontrolling | 1 Tag | 45 | - | Terry | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 100%
| 47 | 5 | Projektabschlussphase
| 48 | 5.1 | Vorgangsliste | 3 Tage | 46 | 49 | Terry | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 100%
| 49 | 5.2 | Public Relations | 3 Tage | 46 | 50 | Leonard Nava | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 100%
| 50 | 5.3 | Dank Teilnehmer/Referenten | 3 Tage | 49 | 51 | Hussein | 2020-05-10 | 2020-05-13 | 100%
| 51 | 5.4 | Wöchentliches Meeting | 1 Tag | 50 | 52 | Team | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 100%
| 52 | 5.4.1 | Projektcontrolling | 1 Tag | 51 | 53 | Terry | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 100%
| 53 | 5.5 | Feedback zur Überarbeitung | 1 Tag | 52 | 54,55 | Leonard Nava | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 100%
| 54 | 5.6 | Feinschliff | 2 Tage | 53 | 55 | Team | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0%
| 55 | 5.7 | Projektabschluss | 1 Tag | 53,54 | - | Leonard Nava | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0%